## Feuil2
Étiquettes de lignes | Somme de Temps passé | Somme de Reste à faire
Andry | 175 | 340
Rabe | 115 | 75
Vola | 70 | 60
Total général | 360 | 475

## Feuil5
numéro | Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Conception | Base de données | Conception | Rabe | 60 | 15 | 45 | 0.25

## Feuil4
Qui | (Tous)
Étiquettes de lignes | Somme de Temps passé | Somme de Reste à faire
Conception | 15 | 45
Conception | 15 | 45
Gestion avion | 75 | 70
Affichage | 15 | 0
Conception | 40 | 0
Integration | 20 | 40
Metier | 0 | 30
Gestion client | 0 | 180
Integration | 0 | 180
Gestion vol | 235 | 90
Affichage | 75 | 45
Conception | 60 | 0
Integration | 30 | 45
Metier | 70 | 0
Proposition Piste | 35 | 90
Affichage | 5 | 15
Conception | 0 | 30
Integration | 30 | 15
Metier | 0 | 30
Total général | 360 | 475

## Feuil1
numéro | Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
0 | Todo | Maintenance | Maitrise | Nicolas | 120 | 60 | 60 | 50%
1 | Fonctionnalité | Somme value cartes | Metier |  | 10 | 0 | 10 | 0%
| Donnees | Test | Metier
| Template | Design | Affichage | Kevin | 120 | 90 | 30 | 75%
2 | Login | design | Affichage | Kevin | 60 | 0 | 60 | 0%
3 | Login | Conception tables | Metier | Tahina | 90 | 120 | 0 | 100%
| Login | Gerer l'entrée des donneés | Integration | Nicolas | 30 | 0 | 30 | 0%
4 | Login | Sql test de info | Metier | Tahina | 30 | 0 | 30 | 0%
| Inscription | Design | Affichage | Kevin | 60 | 0 | 60
| Inscription | Integration | Integration | Nicolas | 30 | 0 | 30
|  | Generation de cartes aléatoires | Metier |  | 15
| Inscription | Insert sql + contraintes | Metier | Tahina | 30 | 0 | 30
5 | All | telecharger image cartes | Poffinage | ? | 60 | 0 | 60 | 0% |  | 1 | Conception | Base de données | Conception | Tahina | 60 | 15 | 45 | 25%
6 | Acceuil - fonctionalité | Fonction get series - 5 recent | Metier | Tahina | 15 | 13 | 0 | 100% |  | 2 | Gestion vol | Liste | Affichage | Andry | 15 | 15 | 0 | 100%
7 | Acceuil - fonctionalité | Design | Affichage | Kevin | 100 | 20 | 80 | 0.2 | 0.25 | 3 | Gestion vol | Liste | Metier | Vola | 15 | 20 | 0 | 100%
8 | Acceuil - fonctionalité | Afficher les series - nouveautés | Intégration | Nicolas | 20 | 0 | 20 |  | 1 | 4 | Gestion vol | Liste | Integration | Andry | 15 | 30 | 15 | 66.67%
9 | Recherche | Design | Affichage | Kevin |  | 0 | 0 |  | 1 | 5 | Gestion vol | Ajout | Conception | Rabe | 30 | 30 | 0 | 100%
10 | Recherche | Select sql | Metier | Tahina | 30 | 0 | 30 |  | 0.66667 | 6 | Gestion vol | Suppression | Affichage | Andry | 15 | 15 | 0 | 100%
11 | Recherche | Direction des donneés de recherche | Integration | Nicolas | 30 | 0 | 30 |  |  | 7 | Gestion vol | Modification | Metier | Vola | 30 | 30 | 0 | 100%
12 | Recherche | Show results | Integration | Nicolas | 10 | 0 | 10 |  |  | 8 | Gestion vol | Recherche multicritère | Integration | Andry | 30 | 0 | 30 | 0%
13 | Recherche | Page resultats | Affichage | Kevin | 20 | 0 | 20 |  |  | 9 | Gestion vol | Tri colonne | Conception | Rabe | 30 | 30 | 0 | 100%
| Marketplace | design | Affichage | Kevin |  | 0 | 0 |  |  | 10 | Gestion vol | Pagination | Affichage | Andry | 60 | 45 | 45 | 50%
| Marketplace | Select à vendre site | Metier | Tahina |  | 0 | 0 |  |  | 11 | Gestion vol | Ajout avion | Metier | Vola | 20 | 20 | 0 | 100%
| Marketplace | Voir le produit (page creation) | Affichage | Kevin | 40 | 0 | 40 |  |  | 12 | Gestion avion | Liste | Integration | Andry | 20 | 20 | 10 | 66.67%
| Marketplace | Acheter produit |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 13 | Gestion avion | Ajout avec upload image | Conception | Rabe | 45 | 40 | 0 | 100%
| Porte Monnaie | Design | Affichage |  |  | 0 | 0 |  |  | 14 | Gestion avion | Suppression | Affichage | Andry | 15 | 15 | 0 | 100%
| Porte Monnaie | Fonction inserer demande vola | Metier |  |  | 0 | 0 |  |  | 15 | Gestion avion | Modification | Metier | Vola | 30 | 0 | 30 | 0%
| Porte Monnaie | Integration contenu (solde - estmation ) | Integration |  |  | 0 | 0 |  |  | 16 | Gestion avion | Recherche multicritère | Integration | Andry | 30 | 0 | 30 | 0%
| Porte Monnaie | diriger les données | Integration |  |  | 0 | 0 |  |  | 17 | Proposition Piste | Webservice | Conception | Rabe | 30 | 0 | 30 | 0%
| Porte Monnaie | Sql d'insertion demande vola | Metier |  |  | 0 | 0 |  |  | 18 | Proposition Piste | Liste | Affichage | Andry | 20 | 5 | 15 | 25%
| Profile | Sql get-collection, estimation value cartes | Metier |  |  | 0 | 0 |  |  | 19 | Proposition Piste | Export Excel | Metier | Vola | 30 | 0 | 30 | 0%
| Profile | Sql get-profile | Metier |  |  | 0 | 0
| Profile | Integration information | Integration |  |  | 0 | 0
| Profile | Get cartes a vendre + nbre | Metier
| CARTES - profil - marketplace | Au toucher -> page de cartes (info)
| AdminUi - serie | Design | Affichage
delete serie - insert serie
| AdminUi - | Maitrise de donnee entré
| Admin - stock | get tous les stock | Metier |  | 10 | 10 | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | Gestion client | Global | Integration | Andry | 180 | 0 | 180 | 0%
22 |  |  |  |  | 440 | 313 | 810 | 27.87%
*Valeur en Minutes
| Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
| Temps passé | ny fotoana efa lany
| Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé
Kevin
Nicolas
Kevin

## Feuil6
32 | 130 | 43.3333